PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE REDES

Instituto Ulises Tapia Roa – Nindirí, Masaya

| Código del Documento | PA-UTRN-2025-001 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de Emisión | 07 de abril de 2026 |
| Elaborado por | Equipo Auditor: Valdivia, Mora, Trejos, Navarro, Velásquez |
| Aprobado por | Director del Instituto: ___________________ |

ÍNDICE

- Realizar un Diagnóstico de la situación actual

- Clasificar el nivel de riesgo (Hardware y Software)

- Clasificar los niveles de administración del área de sistemas

- Elaborar una Matriz de Riesgo (áreas a evaluar)

- Elaborar un plan consolidado de procedimientos

- Revisar con el encargado del área de sistemas

- Elaborar el plan definitivo de auditoría

- Presentar el plan definitivo a la gerencia

- Armar el equipo de auditoría

1. Diagnóstico de la situación actual

1.1 Lista de sistemas que usa la Institución y usuarios que trabajan con ellos

| Sistema / Herramienta | Tipo | Usuarios | Cantidad de usuarios | Frecuencia de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión Académica del MINED (plataforma en línea) | Operación | Secretaria, Director | 2 | Diaria (envío de notas) |
| Navegadores web (Chrome, Firefox) para investigación | Operación | Estudiantes (laboratorio), Docentes | 21 + 5 | Diaria |
| Correo electrónico institucional | Operación | Director, Secretaria | 2 | Diaria |
| Suite Ofimática (Word, Excel) | Operación | Todos (dirección, secretaría, laboratorio) | 23 | Diaria |
| Software de congelamiento (propuesto, no implementado) | Operación | Laboratorio | 0 (no existe) | N/A |
| Sistema operativo Windows (versión por confirmar) | Base | Todos | 23 | Diaria |
| Router / Switch (infraestructura de red) | Infraestructura | Todos (transparente) | 23 | Continua |

1.2 Total de actividades que realiza cada usuario mediante el sistema en uso

| Usuario / Rol | Actividades principales | Dependencia de la red |
| --- | --- | --- |
| Director | Envío de reportes al MINED, gestión de matrículas, comunicación con delegación, revisión de documentos confidenciales | Crítica (sin red, no puede operar) |
| Secretaria | Subida de calificaciones, emisión de constancias, control de planillas, atención a padres | Crítica |
| Docentes | Preparación de clases, investigación, uso del laboratorio con estudiantes | Alta |
| Estudiantes (laboratorio) | Clases de computación, investigación escolar, uso de herramientas ofimáticas, navegación web | Alta |

1.3 Fallas detectadas (mecánicas o físicas del sistema)

| ID | Falla | Tipo | Frecuencia estimada | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Ausencia de gabinete cerrado para router y switch (equipos en escritorio de madera) | Física | Permanente | Riesgo de robo, daño, desconexión |
| F-02 | Cableado expuesto sin canalización (solo grapas plásticas) | Física | Permanente | Riesgo de rotura por roedores, tirones, humedad |
| F-03 | Conectores RJ45 ponchados directo a equipos (sin patch panel ni rosetas) | Física | Permanente | Tensión en conectores, fallos intermitentes |
| F-04 | Red plana sin VLANs (segmentación lógica ausente) | Lógica | Permanente | Riesgo de acceso no autorizado a datos del Director |
| F-05 | Sin software de congelamiento en laboratorio | Lógica | Permanente | Desconfiguración constante de PCs |
| F-06 | Filtrado DNS no verificado (depende de configuración del router) | Lógica | Por verificar | Estudiantes podrían acceder a contenido inapropiado |
| F-07 | Sin control de ancho de banda (QoS) configurado | Lógica | Por verificar | Saturación de internet por uso recreativo |
| F-08 | Sin políticas formales de uso de red y laboratorio | Administrativa | Permanente | No hay reglas claras ni sanciones |

1.4 Informe de desempeño del personal a cargo del área de sistemas

| Personal | Rol actual | Nivel de desempeño estimado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente encargado del laboratorio (sin designación formal) | Administrador de facto | Regular (sin tiempo asignado, trabaja reactivamente) | No tiene horas dedicadas exclusivamente a TI |
| Director | Supervisor general | Limitado (no cuenta con asesoría técnica) | Toma decisiones sin soporte técnico |
| Personal de limpieza | Sin rol en TI | No capacitado | Riesgo de desconexión accidental de cables |

Conclusión del diagnóstico: No existe un área de sistemas formal. La administración de la red recae en personal sin designación oficial, sin presupuesto, sin políticas y sin herramientas adecuadas.

2. Clasificación del nivel de riesgo (Hardware y Software)

2.1 Evaluación de equipos físicos existentes

| Tipo de equipo | Cantidad | Estado actual | Nivel de Riesgo | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router ISP | 1 | Operativo (capacidades desconocidas) | Alto | Sin gabinete, sin respaldo, punto único de falla |
| Switch 24 puertos | 1 | Operativo (tipo no especificado) | Alto | Sin gabinete, si no es administrable no soporta VLANs |
| UPS 1000VA | 1 | Por verificar | Medio | Estado de baterías desconocido |
| Cableado UTP Cat6 | 23 tendidos | Instalado (expuesto) | Alto | Sin canalización, riesgo de degradación |
| Conectores RJ45 | 46 (2 por tendido) | Por verificar (ponchado manual) | Medio | Riesgo de ponchado incorrecto |
| Computadoras dirección | 2 | Operativas | Crítico | Contienen datos confidenciales sin protección de red |
| Computadoras laboratorio | 21 | Operativas | Medio | Sin software de congelamiento, alta desconfiguración |

2.2 Clasificación de niveles de riesgo por tipo de activo

| Activo | Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad | Nivel de Riesgo Global |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos del Director | Alta | Alta | Media | Crítico |
| Datos de Secretaría | Alta | Alta | Alta | Alto |
| Router / Switch | Baja | Media | Crítica | Alto |
| Cableado | Baja | Media | Alta | Medio |
| PCs de laboratorio | Baja | Baja | Media | Medio |
| Configuración de red | Media | Alta | Alta | Alto |

2.3 Documentación de distribución de equipos (topología)

Según la información proporcionada:

[Dirección]                    [Laboratorio]

│                              │

│ (2 tendidos Cat6)            │ (21 tendidos Cat6)

│                              │

└──────────────┬───────────────┘

│

┌───────┴───────┐

│    Switch     │

│   24 puertos  │

└───────┬───────┘

│

┌───────┴───────┐

│    Router     │

│   (ISP)       │

└───────┬───────┘

│

[Internet]

Distancia máxima estimada: 60 metros (dentro de especificación Cat6: 90 metros máximo)

Punto único de falla: El switch (si falla, toda la red cae)

3. Clasificación de los niveles de administración del área de sistemas

3.1 Estructura de administración actual (sin área de sistemas formal)

| Nivel | Rol | Persona / Cargo | Actividades que realiza | Nivel de formalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estratégico | Toma de decisiones sobre TI | Director | Aprueba compras (si las hay), decide sobre el uso de la red | Informal (sin asesoría técnica) |
| Táctico | Supervisión del laboratorio | Docente encargado (sin nombramiento) | Coordina horarios, reporta fallas | Informal |
| Operativo | Mantenimiento y operación de red | Docente encargado / Técnico externo (ocasional) | Configuración básica, resolución de fallas | Reactivo |
| Soporte | Limpieza y cuidado físico | Personal de limpieza | Limpieza del área de equipos (sin capacitación) | No formalizado |

3.2 Asesorías realizadas por personal especializado externo

| Tipo de asesoría | Frecuencia | Proveedor | Documentación |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación inicial de red | Una vez (histórica) | Técnico externo (no identificado) | No hay documentación |
| Configuración de router | Una vez (al momento de la instalación) | ISP | No hay registro |
| Reparaciones correctivas | Ocasional (cuando algo falla) | Técnico externo variable | No hay bitácora |

3.3 Tratamiento del intercambio de datos

| Tipo de dato | Origen | Destino | Mecanismo de transferencia | Protección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Notas de estudiantes | Secretaría | MINED (plataforma en línea) | Internet (vía red del instituto) | Depende de la plataforma del MINED |
| Documentos confidenciales | Director | Secretaría / Archivo local | Red LAN (compartido local) | Sin protección (red plana) |
| Archivos de laboratorio | Estudiantes | PCs locales / USB | Almacenamiento local | Sin protección |
| Configuración de red | Administrador | Router / Switch | Acceso directo (sin registro) | Sin protección |

4. Elaboración de una Matriz de Riesgo (áreas a evaluar)

Matriz de Riesgo por Áreas a Evaluar (Priorizada)

| Prioridad | Área a Evaluar | Componentes | Nivel de Riesgo | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Crítica) | Seguridad de datos del Director | PCs dirección, archivos compartidos, firewall | Crítico | Riesgo R-03: Acceso no autorizado desde laboratorio |
| 2 (Crítica) | Seguridad física de equipos centrales | Router, Switch, UPS, gabinete | Crítico | Riesgos R-01, R-02: Pérdida por daño o robo |
| 3 (Alta) | Gestión de ancho de banda | QoS del router, configuración de tráfico | Alto | Riesgo R-05: Saturación de internet |
| 4 (Alta) | Cableado estructurado | Canalización, conectores, ponchado, etiquetado | Alto | Riesgos R-06, R-08: Degradación física |
| 5 (Alta) | Control de estaciones de trabajo | Software de congelamiento, configuración de PCs | Alto | Riesgo R-07: Desconfiguración del laboratorio |
| 6 (Media) | Segmentación lógica de red | VLANs, ACLs, red plana | Alto | Riesgo R-03, R-04: Ausencia de segmentación |
| 7 (Media) | Filtrado de contenido | DNS (Cloudflare Families), bloqueo de sitios | Medio | Riesgo R-12: Filtrado inefectivo |
| 8 (Media) | Gestión administrativa de TI | Políticas, presupuesto, roles, inventario | Medio | Riesgos R-09, R-13, R-14, R-15 |
| 9 (Media) | Protección contra malware | Antivirus, control de USB, actualizaciones | Medio | Riesgos R-04, R-11: Propagación de malware |
| 10 (Baja) | Etiquetado y documentación | Norma TIA-606, inventario de cables | Bajo | Riesgo R-14: Pérdida de control de activos |

Orden de evaluación (priorizado)

El equipo auditor evaluará las áreas en el siguiente orden:

- Seguridad de datos del Director (área crítica #1)

- Seguridad física de equipos centrales (área crítica #2)

- Gestión de ancho de banda (área alta #3)

- Cableado estructurado (área alta #4)

- Control de estaciones de trabajo (área alta #5)

- Segmentación lógica de red (área media #6)

- Filtrado de contenido (área media #7)

- Gestión administrativa de TI (área media #8)

- Protección contra malware (área media #9)

- Etiquetado y documentación (área baja #10)

5. Elaboración de un plan consolidado de procedimientos

5.1 Fecha de inicio y terminación del trabajo de auditoría

| Concepto | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio de la auditoría (planificación) | 01 de abril de 2026 |
| Inicio del trabajo de campo | 08 de abril de 2026 |
| Finalización del trabajo de campo | 15 de abril de 2026 |
| Finalización del informe final | 19 de mayo de 2026 |
| Cierre del proyecto | 01 de junio de 2026 |

Duración total del proyecto: 45 días hábiles (excluyendo fines de semana)

5.2 Etapas de la auditoría

| Etapa | Nombre | Duración | Período |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pre-Auditoría (Planificación y autorización) | 5 días | 01/04 al 07/04 |
| 1 | Trabajo de campo (Recolección de evidencias) | 6 días | 08/04 al 15/04 |
| 2 | Evaluación y análisis (Contraste normativo) | 8 días | 16/04 al 25/04 |
| 3 | Generación de hallazgos y riesgos | 6 días | 28/04 al 05/05 |
| 4 | Comunicación de resultados (Informe y cierre) | 10 días | 06/05 al 19/05 |
| 5 | Post-auditoría (Seguimiento y mejora) | 10 días | 20/05 al 01/06 |

5.3 Tareas a desarrollar en cada etapa

Etapa 0: Pre-Auditoría

| ID | Tarea | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T0-01 | Preparación de instrumentos (checklists, cuestionarios) | Documentalista | 4 horas |
| T0-02 | Reunión de coordinación interna del equipo | Auditor Líder | 3 horas |
| T0-03 | Envío de carta de solicitud de autorización | Auditor Líder | 2 horas |
| T0-04 | Revisión documental previa | Auditor Administrativo | 4 horas |
| T0-05 | Reunión de apertura con el Director | Auditor Líder + Director | 2 horas |

Etapa 1: Trabajo de campo

| ID | Tarea | Responsable | Duración | Instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-01 | Inspección de área de comunicaciones (router, switch, UPS) | Auditor Físico | 3 horas | Checklist Módulo I |
| T1-02 | Inspección de cableado horizontal (23 tendidos) | Auditor Físico | 4 horas | Checklist Módulo II |
| T1-03 | Prueba de continuidad con cable tester | Auditor Físico | 4 horas | Cable tester |
| T1-04 | Inspección de áreas de trabajo (rosetas, patch cords) | Auditor Físico | 2 horas | Checklist Módulo III |
| T1-05 | Verificación de DHCP, DNS, IP | Auditor Lógico | 3 horas | Laptop, comandos |
| T1-06 | Prueba de firewall y segmentación (ping desde laboratorio) | Auditor Lógico | 2 horas | Comandos de red |
| T1-07 | Verificación de software de congelamiento | Auditor Lógico | 2 horas | Prueba de reinicio |
| T1-08 | Entrevista con el Director | Auditor Administrativo | 2 horas | Cuestionario 30 preguntas |
| T1-09 | Revisión de documentos (políticas, inventarios) | Auditor Administrativo | 2.5 horas | Lista de verificación |

Etapa 2: Evaluación y análisis

| ID | Tarea | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T2-01 | Consolidación de checklists (cálculo de % cumplimiento) | Documentalista | 4 horas |
| T2-02 | Análisis de brechas (contraste con normas ISO, TIA, COBIT) | Auditor Líder + Equipo | 6 horas |
| T2-03 | Evaluación de riesgos ISO 27005 (Impacto × Probabilidad) | Todo el equipo | 6 horas |
| T2-04 | Análisis de causa raíz (5 Porqués) | Auditor Líder | 4 horas |

Etapa 3: Generación de hallazgos y riesgos

| ID | Tarea | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T3-01 | Redacción de descripción de hallazgos | Auditores respectivos | 6 horas |
| T3-02 | Asignación de norma incumplida a cada hallazgo | Auditor Líder | 4 horas |
| T3-03 | Desarrollo de recomendaciones de mitigación | Todo el equipo | 6 horas |
| T3-04 | Priorización de hallazgos por nivel de riesgo | Auditor Líder | 2 horas |

Etapa 4: Comunicación de resultados

| ID | Tarea | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T4-01 | Reunión de cierre con el Director | Auditor Líder | 2 horas |
| T4-02 | Redacción del informe final (todas las secciones) | Todo el equipo | 6 días |
| T4-03 | Revisión y correcciones del informe | Auditor Líder | 4 horas |
| T4-04 | Entrega formal del informe final al Director | Auditor Líder | 1 hora |

Etapa 5: Post-auditoría

| ID | Tarea | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| T5-01 | Extracción del Plan de Mejora como documento independiente | Auditor Líder | 3 horas |
| T5-02 | Elaboración de cronograma de implementación | Auditor Líder | 3 horas |
| T5-03 | Envío de documentación final al Director | Auditor Líder | 1 hora |
| T5-04 | Archivo del expediente de auditoría | Documentalista | 4 horas |

5.4 Detalles del equipo de trabajo

| Rol | Nombre | Cargo / Especialidad | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditor Líder | Br. Gerson Antonio Valdivia | Coordinador del equipo | Supervisión general, revisión de hallazgos, comunicación con Director |
| Auditor Lógico | Br. Stephanie Lucía Mora Chávez | Especialista en redes y seguridad | Pruebas de DHCP, DNS, firewall, QoS, segmentación |
| Auditor Físico | Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez | Especialista en infraestructura | Inspección de cableado, conectores, UPS, gabinete |
| Auditor Administrativo | Br. Alison Michelle Navarro Goussen | Especialista en gestión | Entrevistas, revisión de políticas, presupuesto, roles |
| Documentalista | Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez | Soporte documental | Registro fotográfico, checklists, redacción de informes |

5.5 Recursos necesarios (materiales y monetarios)

| Tipo | Recurso | Cantidad | Costo estimado | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales | Checklist impresos | 5 juegos completos | C$ 200 (aprox.) | Papelería local |
| Materiales | Cable tester RJ45 | 1 unidad | Ya disponible (equipo) | Propio |
| Materiales | Laptop del auditor | 2 unidades | Ya disponible | Propio |
| Materiales | Cámara fotográfica (celular) | 1 por auditor | Ya disponible | Propio |
| Materiales | Memoria USB (respaldo) | 2 unidades | C$ 300 (aprox.) | Papelería local |
| Materiales | Carpetas de presentación (informe final) | 2 unidades | C$ 200 (aprox.) | Papelería local |
| Monetarios | Transporte (ida y vuelta al instituto) | 6 días × 5 personas | C$ 1,500 (aprox.) | Fondos propios |
| Monetarios | Alimentación (durante trabajo de campo) | 6 días × 5 personas | C$ 1,800 (aprox.) | Fondos propios |
| Monetarios | Impresión de informe final (color, anillado) | 2 copias | C$ 500 (aprox.) | Centro de copiado |
| TOTAL ESTIMADO |  |  | C$ 4,500 (aprox. $120 USD) |  |

6. Revisar con el encargado del área de sistemas

6.1 Acta de Revisión

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Fecha de revisión | Por definir (durante la reunión de apertura, 07/04/2026) |
| Encargado del área de sistemas | ___________________ (Director o docente designado) |
| Auditor Líder | Br. Gerson Antonio Valdivia |
| Documentos revisados | Matriz de Riesgo (sección 4) + Plan Consolidado de Actividades (sección 5) |
| Observaciones del encargado | ___________________ (espacio para anotaciones) |
| Modificaciones acordadas | ___________________ (espacio para anotaciones) |
| ¿Se aprueba la planificación? | ☐ Sí ☐ No (requiere modificaciones) |
| Firma del encargado | ___________________ |
| Firma del Auditor Líder | ___________________ |

6.2 Procedimiento de revisión

- El Auditor Líder presenta al encargado del área de sistemas (Director o docente designado) la Matriz de Riesgo (sección 4) y el Plan Consolidado de Actividades (sección 5).

- Se explican las 10 áreas a evaluar y el orden de prioridad establecido.

- Se detallan las 6 etapas de la auditoría y las tareas específicas.

- El encargado del área de sistemas puede sugerir modificaciones basadas en su conocimiento de la institución (ej. horarios de disponibilidad del laboratorio, fechas de exámenes que podrían afectar el acceso, etc.).

- Se registran las observaciones y modificaciones acordadas en el acta.

- Si se aprueba, se procede a la elaboración del plan definitivo. Si se requieren modificaciones, se ajusta el plan y se presenta nuevamente.

- Elaboración de plan definitivo de auditoría

7.1 Nombre del área a realizar la auditoría

Área de Tecnologías de la Información y Comunicación – Infraestructura de Red de Datos

Subáreas incluidas:

- Infraestructura física de red (capa 1)

- Arquitectura lógica de red (capas 2-7)

- Gestión administrativa de TI

- Seguridad de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad)

7.2 Responsables del trabajo

| Rol | Nombre | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Auditor Líder | Br. Gerson Antonio Valdivia | Responsable último del proyecto, firma del informe final |
| Auditor Lógico | Br. Stephanie Lucía Mora Chávez | Responsable de pruebas técnicas y seguridad lógica |
| Auditor Físico | Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez | Responsable de inspección de infraestructura física |
| Auditor Administrativo | Br. Alison Michelle Navarro Goussen | Responsable de entrevistas y revisión documental |
| Documentalista | Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez | Responsable de evidencias y redacción |

7.3 Fechas de revisión (hitos de control interno)

| Hito | Fecha | Responsable | Actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión interna de instrumentos | 02/04/2026 | Todo el equipo | Verificar checklists y cuestionarios |
| Revisión de avance de campo | 13/04/2026 | Auditor Líder | Verificar integridad de evidencias |
| Revisión de hallazgos preliminares | 15/04/2026 | Todo el equipo | Validación interna de hallazgos |
| Revisión de borrador de informe | 16/05/2026 | Auditor Líder | Corregir y aprobar contenido |
| Revisión final antes de entrega | 18/05/2026 | Todo el equipo | Última validación |

7.4 Fechas de iniciación y terminación del trabajo

| Etapa | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
| --- | --- | --- |
| Planificación (Pre-auditoría) | 01 de abril de 2026 | 07 de abril de 2026 |
| Trabajo de campo | 08 de abril de 2026 | 15 de abril de 2026 |
| Evaluación y análisis | 16 de abril de 2026 | 25 de abril de 2026 |
| Generación de hallazgos | 28 de abril de 2026 | 05 de mayo de 2026 |
| Informe y cierre | 06 de mayo de 2026 | 19 de mayo de 2026 |
| Post-auditoría | 20 de mayo de 2026 | 01 de junio de 2026 |

Inicio del trabajo de auditoría (campo): 08 de abril de 2026 (a partir de las 8:00 a.m.)

Terminación del trabajo de auditoría (campo): 15 de abril de 2026 (hasta las 4:00 p.m.)

Entrega de informe final: 19 de mayo de 2026

8. Presentar el plan definitivo a la gerencia de la Institución

8.1 Acta de Presentación a Gerencia

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Fecha de presentación | Por definir (07/04/2026, durante reunión de apertura) |
| Gerencia / Dirección | Instituto Ulises Tapia Roa – Director: ___________________ |
| Representante de la gerencia | ___________________ |
| Auditor Líder | Br. Gerson Antonio Valdivia |
| Documento presentado | Plan Definitivo de Auditoría (secciones 1 a 11) |
| Observaciones de la gerencia | ___________________ |
| ¿Aprueba la gerencia el plan? | ☐ Sí ☐ No (requiere modificaciones) |
| Firma del Director | ___________________ |
| Firma del Auditor Líder | ___________________ |

8.2 Puntos clave a comunicar a la gerencia

Durante la presentación del plan definitivo, el Auditor Líder debe asegurarse de comunicar claramente:

- Objetivo de la auditoría: Evaluar la infraestructura física y lógica de la red para identificar vulnerabilidades y proponer mejoras.

- Alcance: Desde el router del ISP hasta las computadoras de dirección y laboratorio. No se auditarán componentes internos de las PCs (RAM, disco duro, etc.).

- Duración: 45 días hábiles (aproximadamente 2 meses calendario).

- Equipo auditor: 5 estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas

- Necesidades de acceso: Acceso al laboratorio, oficina de dirección, área del router/switch, y disponibilidad del Director para entrevista (2 horas).

- Resultados esperados: Informe final con hallazgos, matriz de riesgos, recomendaciones y plan de mejora.

- Compromiso de confidencialidad: Los auditores no divulgarán información sensible del instituto.

9. Conformación del equipo de auditoría

9.1 Integrantes del equipo de auditoría

| N° | Nombre completo | Rol en la auditoría | Justificación de selección |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Br. Gerson Antonio Valdivia | Auditor Líder | Capacidad de liderazgo, coordinación y toma de decisiones. Responsable de la comunicación con la dirección y la integridad del informe final. |
| 2 | Br. Stephanie Lucía Mora Chávez | Auditor Lógico | Conocimientos especializados en redes, configuración de routers, DHCP, DNS, firewall, QoS y segmentación lógica. |
| 3 | Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez | Auditor Físico | Conocimientos en infraestructura de cableado estructurado, estándares TIA/EIA, terminación de conectores y pruebas de continuidad. |
| 4 | Br. Alison Michelle Navarro Goussen | Auditor Administrativo | Capacidad para realizar entrevistas, analizar políticas, revisar documentación y evaluar la gobernanza de TI. |
| 5 | Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez | Documentalista | Habilidades organizativas, manejo de herramientas ofimáticas, registro fotográfico y redacción técnica. |