## Hoja1
ID | Riesgo | Tipo | Causa | Consecuencia | P | I | NR | Nivel | Controles existentes | Acciones de mitigación | Nivel de Riesgo (NR)
R1 | Fallas eléctricas | Físico | Cortes de energía | Daño de equipos, pérdida de datos | 3 | 3 | 9 | Alto | Ninguno | Implementar UPS y reguladores | Probabilidad×Impacto
R2 | Cableado defectuoso | Físico | Mala instalación | Pérdida de conectividad | 2 | 2 | 4 | Medio | Instalación básica | Uso de canaletas y certificación de cableado | Resultado | Nivel
R3 | Acceso no autorizado | Seguridad | Falta de control | Robo o manipulación de información | 2 | 3 | 6 | Alto | Contraseñas básicas | Configurar firewall y control de acceso | 1–2 | Bajo
R4 | Malware/Virus | Seguridad | Uso indebido por estudiantes | Lentitud, pérdida de datos | 3 | 2 | 6 | Alto | Antivirus básico | Actualización constante y restricciones | 3–4 | Medio
R5 | Saturación de red | Lógico | Uso excesivo de ancho de banda | Red lenta | 3 | 2 | 6 | Alto | Ninguno | Implementar QoS y segmentación VLAN | 6–9 | Alto
R6 | Mala configuración IP | Lógico | Error humano | Conflictos de red | 2 | 2 | 4 | Medio | Configuración manual | Uso de DHCP | Probabilidad (P)
R7 | Falta de segmentación | Seguridad/Lógico | Red plana | Acceso indebido entre áreas | 2 | 3 | 6 | Alto | Ninguno | Implementar VLANs | Nivel | Descripción
R8 | Manipulación indebida | Humano | Falta de capacitación | Daños físicos o lógicos | 2 | 2 | 4 | Medio | Ninguno | Capacitación y políticas | Baja (1) | Poco probable
R9 | Robo de equipos | Físico | Falta de seguridad | Pérdida de activos | 1 | 3 | 3 | Medio | Supervisión básica | Seguridad física y control de acceso | Media (2) | Puede ocurrir
R10 | Falta de mantenimiento | Operativo | No hay planificación | Fallas recurrentes | 2 | 2 | 4 | Medio | Ninguno | Plan de mantenimiento preventivo | Alta (3) | Ocurre frecuentemente
Impacto (I)
[11 empty] | Nivel | Descripción
[11 empty] | Bajo (1) | Afecta mínimamente
[11 empty] | Medio (2) | Afecta operaciones
[11 empty] | Alto (3) | Afecta gravemente el servicio