PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

Instituto Ulises Tapia Roa – Red de Datos LAN

| Código del Proyecto | IA-UTRN-2025-001 |
| --- | --- |
| Versión del Plan | 1.0 |
| Fecha de Emisión | 01 de abril de 2026 |
| Equipo Auditor | Gerson Valdivia, Stephanie Mora, Haxell Trejos, Alison Navarro, Arleth Velásquez |

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El presente documento establece el alcance, los objetivos, los criterios, los recursos, el cronograma y la metodología detallada para la ejecución de la auditoría de la infraestructura física y lógica de la red de datos del Instituto Ulises Tapia Roa. Sirve como contrato tácito entre el equipo auditor y la Dirección del Instituto, definiendo expectativas, entregables y responsabilidades.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

| Dimensión | Descripción |
| --- | --- |
| Dominio Físico | Cableado UTP Cat6 (21 laboratorio + 2 dirección), conectores RJ45, switch de 24 puertos, router ISP, UPS de 1000VA, escritorio de comunicaciones, canalizaciones (grapas plásticas), etiquetado tipo banderín. |
| Dominio Lógico | Configuración DHCP (rangos fijos y dinámicos), servidor DNS (Cloudflare 1.1.1.3/1.0.0.3), reglas de firewall en PCs administrativas, políticas de QoS (si existen), segmentación lógica (VLANs o ausencia de ellas), software de congelamiento (o su ausencia). |
| Dominio Administrativo | Políticas de uso de red, inventario de activos TI, procedimientos de mantenimiento, asignación de roles (administrador de laboratorio), presupuesto para TI, registro de incidentes. |
| Exclusiones Expresas | Hardware interno de las computadoras (RAM, disco duro, placa madre), software ofimático instalado, impresoras locales no conectadas a la red, dispositivos móviles personales de docentes. |

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

| Objetivo Estratégico | Criterio de Medición |
| --- | --- |
| O1: Evaluar la conformidad del cableado estructurado con la norma ANSI/TIA-568. | % de ítems del Checklist Módulo II y III con calificación "Sí". |
| O2: Identificar vulnerabilidades de seguridad lógica entre el área administrativa y estudiantil. | Número de hallazgos críticos en el Módulo IV y sección III de la matriz de verificación. |
| O3: Verificar la efectividad de los controles de ancho de banda y filtrado de contenido. | Prueba práctica de navegación (acceso a sitios bloqueados) y simulación de saturación. |
| O4: Diagnosticar la madurez de la gestión administrativa de TI. | Puntuación promedio en el Cuestionario de Gestión (escala 1-5). |
| O5: Proponer un plan de mejora priorizado basado en riesgos. | Matriz de hallazgos con niveles de criticidad (Alto/Medio/Bajo). |

CRITERIOS DE AUDITORÍA

| Norma / Estándar | Aplicación en la Auditoría |
| --- | --- |
| ISO/IEC 27001:2022 Anexo A | Seguridad física (A.11), control de acceso (A.9), gestión de redes (A.13). |
| ISO/IEC 27002:2022 | Buenas prácticas para controles de seguridad. |
| ANSI/TIA/EIA-568-C | Cableado estructurado (terminaciones, categoría, longitud, ponchado). |
| ANSI/TIA/EIA-569-C | Canalizaciones y espacios de telecomunicaciones. |
| ANSI/TIA/EIA-606-B | Etiquetado y administración de cables. |
| ISO 19011:2018 | Directrices para la gestión de auditorías. |

METODOLOGÍA DE AUDITORÍA

| Fase | Técnica | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| Recolección de evidencias | Inspección física (walkthrough), entrevistas semiestructuradas, revisión documental. | Checklist impreso, cámara fotográfica, libreta de notas, grabadora (con consentimiento). |
| Pruebas de cumplimiento | Verificación directa (ej. probar ponchado con cable tester, simular navegación a sitios prohibidos). | Cable tester RJ45, laptop del auditor, navegador web, comando ping, tracert, arp -a. |
| Pruebas sustantivas | Análisis de riesgos (ISO 27005), evaluación de controles compensatorios. | Matriz de riesgos prellenada, hoja de cálculo de hallazgos. |
| Muestreo | 100% de los 23 tendidos de cable (censal, por ser población pequeña). | Registro fotográfico por cada tendido. |

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Rol | Nombre | Responsabilidad Específica |
| --- | --- | --- |
| Auditor Líder | Br. Gerson Antonio Valdivia | Supervisión general, revisión de hallazgos críticos, comunicación con la dirección del instituto, firma del informe final. |
| Auditor Físico (Capa 1) | Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez | Inspección de cableado, conectores, canalización, UPS, condiciones ambientales. |
| Auditor Lógico (Capas 2-7) | Br. Stephanie Lucía Mora Chávez | Revisión de configuración DHCP, DNS, firewall, QoS, segmentación. |
| Auditor Administrativo | Br. Alison Michelle Navarro Goussen | Entrevistas con directivos, revisión de políticas, inventarios y presupuesto. |
| Documentalista | Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez | Registro fotográfico, llenado de checklists, redacción de borradores de hallazgos. |

CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES (DURACIÓN ESTIMADA: 3 DÍAS HÁBILES)

| Fase | Actividad | Duración | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-auditoría | Reunión de apertura con la dirección (presentación del plan, firma de autorización). | 1 hora | G. Valdivia | Acta de apertura firmada |
|  | Revisión documental previa (políticas existentes, inventarios, diagramas de red si los hay). | 2 horas | Todo el equipo | Notas preliminares |
| Trabajo de campo (Día 1) | Inspección física del MDF (escritorio de madera): Router, Switch, UPS. | 1.5 horas | H. Trejos | Checklist Módulo I |
|  | Inspección de cableado horizontal (21+2 tendidos), canalización y etiquetado. | 3 horas | H. Trejos + A. Navarro | Checklist Módulo II + fotos |
| Trabajo de campo (Día 2) | Inspección de áreas de trabajo (rosetas, patch cords, PCs de dirección y laboratorio). | 2 horas | H. Trejos + S. Mora | Checklist Módulo III |
|  | Pruebas lógicas: verificación DHCP, DNS, firewall, QoS, segmentación. | 2.5 horas | S. Mora | Registro de comandos y capturas |
|  | Simulación de ataques controlados (ping desde laboratorio a dirección, intento de acceso a recursos compartidos). | 1.5 horas | S. Mora + G. Valdivia | Evidencia de bloqueo o penetración |
| Trabajo de campo (Día 3) | Entrevista con Director/a (aplicación de cuestionario de 15 preguntas). | 1 hora | A. Navarro | Cuestionario respondido |
|  | Verificación de software de congelamiento en laboratorio (reinicio de prueba). | 1 hora | Todo el equipo | Estado documentado |
| Post-auditoría | Reunión de cierre (presentación de hallazgos preliminares, sin recomendaciones). | 1 hora | G. Valdivia | Acta de cierre |
|  | Elaboración de borrador de informe (hallazgos, riesgos, recomendaciones). | 4 horas | A. Velásquez + equipo | Borrador interno |
|  | Revisión y validación del informe por el Auditor Líder. | 2 horas | G. Valdivia | Informe final versión 1.0 |

RECURSOS REQUERIDOS

| Tipo | Recurso | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Humanos | Auditores (5 estudiantes) | 5 | Confirmado |
| Técnicos | Cable tester RJ45 (básico, prueba de continuidad) | 1 | Proporcionado por el equipo |
|  | Laptop del auditor (con puerto Ethernet) | 2 | Proporcionado por el equipo |
|  | Cámara fotográfica (teléfono móvil) | 1 por auditor | Propio |
|  | Memoria USB (para respaldo de evidencias) | 1 | Propia |
| Documentales | Checklists impresos (Módulos I a IV) | 5 copias | A imprimir |
|  | Cuestionario de gestión (15 preguntas) | 3 copias | A imprimir |
|  | Formato de hallazgos (Matriz) | 5 copias | A imprimir |
| Logísticos | Autorización escrita de la dirección | 1 original | Gestionar previamente |
|  | Acceso físico a laboratorio, dirección y escritorio de comunicaciones | - | Coordinar con Director |

ENTREGABLES DE LA AUDITORÍA

| Entregable | Formato | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| Acta de reunión de apertura | PDF firmado | Día 1 (hora 0) |
| Checklists Módulos I a IV (llenados) | Excel o papel escaneado | Día 2 |
| Registro fotográfico indexado (mínimo 30 fotos) | Carpeta comprimida .zip | Día 3 |
| Matriz de hallazgos con nivel de riesgo (Alto/Medio/Bajo) | Excel/Word | Día 3 (post-auditoría) |
| Borrador del informe de auditoría | Word | Día 3 |
| Informe final de auditoría (incluye: introducción, metodología, hallazgos, riesgos, recomendaciones, anexos) | PDF (formato institucional) | 5 días hábiles después del trabajo de campo |

RIESGOS POTENCIALES DE LA AUDITORÍA Y PLANES DE CONTINGENCIA

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| R-AUD-01: El Director cancela el acceso en el último momento. | Baja | Alto | Tener carta de respaldo del profesor asesor del proyecto. |
| R-AUD-02: El cable tester falla o no se consigue. | Media | Medio | Usar prueba de continuidad con multímetro (alternativa). |
| R-AUD-03: Algunas PCs del laboratorio no encienden. | Media | Medio | Documentar como hallazgo y auditar solo las disponibles (muestreo ajustado). |
| R-AUD-04: El personal de dirección se niega a ser entrevistado. | Baja | Medio | Aplicar cuestionario por escrito y dejarlo en secretaría. |
| R-AUD-05: Pérdida de evidencias fotográficas. | Baja | Alto | Duplicar respaldo en dos memorias USB y nube (Google Drive). |

CONFIDENCIALIDAD Y ÉTICA

- Todo hallazgo sensible (ej. contraseñas, archivos del director vistos accidentalmente) no será reproducido en el informe final.

- Los auditores firmarán un compromiso de confidencialidad interno antes del inicio de la auditoría.

- No se extraerán ni copiarán archivos de las computadoras del instituto bajo ninguna circunstancia.

- El informe final solo se entregará a la Dirección del Instituto y al profesor asesor del proyecto.