| Fase | Objetivo | Actividades Principales | Responsables | Perfil del Auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Planificación | Establecer las bases técnicas y organizativas para una auditoría eficiente de la infraestructura de red y hardware del SILAIS - Sede Masaya. | - Reunión inicial con la Dirección General (Dr. Silvio Navarro) y Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) para conocer la organización y sus procesos. - Definir alcance, objetivos y criterios de auditoría (red física, red lógica y hardware de 51 equipos). - Elaborar cronograma de trabajo detallado (60 días hábiles). - Revisión de documentación inicial (políticas de TI, inventarios, diagramas de red, si existen). - Diseño de instrumentos de auditoría (checklists de inspección física, checklists de verificación de hardware para 51 equipos, cuestionario para responsables de áreas críticas). - Coordinación logística con el SILAIS para acceso a las 14 áreas funcionales. - Reunión de apertura formal con la Dirección y responsables de área. | Auditor Líder Asistente de auditoria | Profesionales con experiencia en auditoría de infraestructura tecnológica en entidades de salud pública, estándares ISO/IEC 27001, estándares ANSI/TIA/EIA, marco COBIT 2019, gestión documental y planificación de auditorías. Liderazgo, comunicación asertiva y capacidad de coordinación con personal sanitario son clave. |
| II. Ejecución del Trabajo de Campo | Obtener evidencia objetiva del estado de la red (física y lógica) y del hardware de cómputo (46 PCs de escritorio y 5 laptops), así como de la gestión administrativa de TI en el SILAIS. | Auditoría de Red (Infraestructura Física y Lógica): - Inspección física del nodo de comunicaciones en Dirección (switch principal Fast Ethernet de 24 puertos, UPS, condiciones físicas del área). - Inspección física del punto de distribución secundario en Varios 1 (switch secundario Fast Ethernet de 24 puertos, UPS, condiciones del área). - Inspección de cableado horizontal en las 14 áreas funcionales (verificación de categoría de cableado, canaletas plásticas presentes solo en 4 áreas, ausencia de rosetas, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, etiquetado). - Verificación de norma de ponchado T568A en muestra representativa de conectores RJ45. - Pruebas de continuidad con cable tester en puntos de red de áreas críticas (Epidemiología, Estadística, Banco Biológico, Contabilidad). - Inspección de áreas de trabajo y condiciones de instalación de puntos de red. - Pruebas lógicas de red (velocidad de negociación de enlace limitada a 100 Mbps por switches Fast Ethernet, asignación DHCP, dominio de broadcast único por red plana, conectividad entre áreas, seguridad WiFi en Estadística, Contabilidad, RRHH, Insumos Médicos y Enfermería). - Verificación de segmentación de red (ausencia de VLANs documentada). - Verificación de conexiones privadas en Sindicato, SNC y Transporte. Auditoría de Hardware (Computadoras): - Evaluación de los 51 equipos de cómputo (46 de escritorio y 5 laptops): tarjeta madre, procesador, unidades de almacenamiento, dispositivos multimedia, monitor, teclado, ratón, tarjetas adicionales, periféricos externos, aprovechamiento de componentes, obsolescencia y durabilidad, mantenimiento básico. - Verificación del estado de componentes internos (discos duros con monitoreo S.M.A.R.T., memoria RAM, procesador y temperatura, fuentes de poder, ventiladores, limpieza interna por exposición al polvo, periféricos). - Verificación de controles de seguridad en endpoints (antivirus, firewall local, cifrado de disco). Gestión Administrativa de TI: - Entrevistas estructuradas a responsables de áreas críticas: Epidemiología (Lic. Genory Ticay López), Estadística (Lic. Alexander Valle López), Insumos Médicos (Lic. Raymundo García), Planificación (Lic. Gardenio Miranda), Administración Financiera (Lic. Mirna Editsa Ruiz). - Revisión documental de políticas de TI, inventarios, registros de incidentes. Registro de Evidencias: - Registro fotográfico indexado de hallazgos en todas las áreas. | Auditor Lider Auditor de Redes Auditor de Hardware/Equipo Auditor Auxiliar Asistente de Auditoría | Auditor de Redes: Técnico o profesional con competencias en auditoría de infraestructura de red (capa física y lógica), aplicación de estándares ANSI/TIA/EIA, manejo de cable tester, comandos de red, análisis de seguridad WiFi, y conocimiento del contexto de salud pública nicaragüense y operación del SISNIVEN. Auditor de Hardware/Equipo: Técnico con competencias en diagnóstico de hardware de cómputo (tarjeta madre, procesador, discos duros, memoria, periféricos), manejo de software de diagnóstico (CrystalDiskInfo, HWMonitor), desarme y limpieza de equipos, y conocimiento de condiciones ambientales adversas (polvo, humedad). Asistente de Auditoría: Profesional con habilidades de coordinación logística, comunicación con personal de salud, y gestión documental. Auditor Auxiliar: Técnico con habilidades de registro fotográfico, llenado de checklists, organización de evidencias digitales, y redacción de borradores. |
| III. Análisis y Diagnóstico | Clasificar y analizar los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo para emitir un diagnóstico técnico confiable de la red y el hardware del SILAIS Masaya. | - Consolidación de checklists de inspección física y lógica, y cálculo de porcentajes de cumplimiento por área auditada y por dominio de control. - Clasificación de hallazgos por tipo (NC = No Conformidad / OBS = Observación / OPM = Oportunidad de Mejora). - Análisis de brechas normativas (contraste con ISO 27001:2022, ANSI/TIA/EIA, COBIT 2019, Ley 921 de Protección de Datos Personales, Ley 423 General de Salud, normativa MINSA para SISNIVEN). - Identificación detallada de vulnerabilidades y amenazas (red plana sin VLANs, switches Fast Ethernet obsoletos, dependencia WiFi en áreas críticas, ausencia de respaldos, falta de mantenimiento preventivo de hardware). - Aplicación de matriz de riesgos ISO 27005 (cálculo de Impacto × Probabilidad para 24 riesgos identificados). - Determinación de causas raíz (técnica de los 5 Porqués) para riesgos extremos y altos (R-01: Fallo catastrófico del switch principal; R-02: Ataque de ransomware a SISNIVEN; R-04: Pérdida de datos epidemiológicos). - Evaluación del cumplimiento normativo por área funcional (Epidemiología, Estadística, Banco Biológico, Contabilidad, Insumos Médicos, Dirección). - Elaboración de mapa de calor de riesgos (Heat Map) clasificado en Extremos, Altos, Medios y Bajos. - Evaluación del nivel de madurez de procesos COBIT 2019 aplicables (escala 0-5). | Auditor de Redes Auditor de Hardware/Equipo Asistente de Auditoría Auditor Auxiliar | Profesionales con conocimientos en gestión de riesgos (ISO 27005), análisis normativo (ISO 27001, ANSI/TIA/EIA, COBIT 2019), técnicas de diagnóstico de infraestructura tecnológica en entidades de salud, evaluación de hardware expuesto a condiciones ambientales adversas (polvo, humedad), y elaboración de hallazgos conforme a estándares internacionales y legislación nicaragüense (Ley 921, Ley 423). |
| IV. Elaboración del Informe Preliminar | Sistematizar los hallazgos preliminares y emitir un borrador de informe técnico para validación interna y revisión por parte del SILAIS antes de la elaboración del informe final. | - Redacción del borrador del informe por áreas auditadas (red física, red lógica, hardware de 51 equipos, gestión administrativa de TI). - Inclusión de evidencia documental y visual preliminar (fotografías indexadas de las 14 áreas funcionales, capturas de pantalla de pruebas lógicas, checklists consolidados). - Elaboración de matriz de hallazgos preliminar (sin recomendaciones finales) clasificada por criticidad. - Elaboración de matriz de riesgos cuantificada y mapa de calor (versión borrador). - Desarrollo de conclusiones preliminares sobre el estado de la infraestructura tecnológica del SILAIS. - Revisión y validación interna del borrador por todo el equipo auditor. - Presentación del informe preliminar a la Dirección del SILAIS (Dr. Silvio Navarro) y Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) para retroalimentación. - Recepción y análisis de observaciones y comentarios del SILAIS. | Auditor Lider Auditor de Redes Auditor de Hardware/Equipo Auditor Auxiliar Asistente de Auditoría | Profesionales con habilidades de redacción técnica especializada en auditoría de redes y hardware en entidades de salud pública, estructuración de informes conforme a estándares internacionales, síntesis de hallazgos técnicos complejos, capacidad de presentar información de manera clara y objetiva para su revisión por personal directivo del sector salud, y apertura a la retroalimentación de la entidad auditada. |
| V. Elaboración del Informe Final | Sistematizar los hallazgos definitivos y emitir un informe técnico profesional con conclusiones, recomendaciones y un plan de mejora priorizado para la red y el hardware del SILAIS Masaya. | - Redacción técnica del informe final por áreas auditadas (red física, red lógica, hardware de 51 equipos, gestión administrativa de TI). - Inclusión de evidencia documental y visual definitiva (fotografías indexadas, capturas de pantalla, checklists completos, resultados de pruebas de hardware). - Elaboración de matriz de hallazgos completa (con descripción del hallazgo, norma o estándar incumplido, evidencia recolectada, nivel de riesgo, recomendación específica, responsable propuesto y plazo de implementación). - Elaboración de matriz de riesgos cuantificada definitiva y mapa de calor actualizado. - Desarrollo de recomendaciones priorizadas (inmediatas: 0-15 días; corto plazo: 30-60 días; mediano plazo: 90-180 días). - Elaboración del Plan de Mejora Continua como documento independiente con hoja de ruta para la implementación de acciones correctivas y preventivas. - Revisión y validación interna final del informe por todo el equipo auditor. - Preparación de versión impresa (2 copias) y digital del informe final. | Lider auditor Auditor de Redes Auditor de Hardware/Equipo Auditor Auxiliar Asistente de Auditoría | Profesionales con habilidades de redacción técnica especializada en auditoría de infraestructura tecnológica en salud, estructuración de informes conforme a estándares internacionales y marco COBIT 2019, síntesis de hallazgos técnicos, capacidad de generar recomendaciones accionables y viables para el contexto presupuestario del SILAIS, y orientación a la mejora continua de la infraestructura tecnológica que soporta la vigilancia epidemiológica departamental. |
| VI. Reunión de Cierre y Seguimiento | Presentar los resultados de la auditoría a la Dirección del SILAIS - Sede Masaya y establecer acuerdos para implementar las mejoras en la infraestructura de red y hardware. | - Presentación ejecutiva del informe final a la Dirección General (Dr. Silvio Navarro) y equipo directivo del SILAIS (hallazgos principales, matriz de riesgos, recomendaciones priorizadas). - Explicación detallada de los hallazgos críticos y extremos (R-01: Fallo catastrófico de switch principal; R-02: Riesgo de ransomware a SISNIVEN; R-04: Pérdida de datos epidemiológicos por falta de respaldos; R-03: Acceso no autorizado a datos de Banco Biológico por red plana; riesgos de hardware por obsolescencia y falta de mantenimiento). - Entrega formal del Informe Final de Auditoría (2 copias impresas + versión digital en dispositivo de almacenamiento). - Entrega del Plan de Mejora Continua como documento independiente. - Validación del plan de acción con la Dirección (responsables designados, plazos acordados, recursos requeridos). - Propuesta de auditoría de seguimiento (a los 3 y 6 meses posteriores a la entrega del informe). - Firma de Acta de Cierre de Auditoría y Acuse de Recibo del Informe Final. - Entrega de Certificado de Auditoría (constancia formal de realización del proceso de auditoría). | Lider auditor Auditor de Redes Auditor de Hardware/Equipo Director General del SILAIS (Dr. Silvio Navarro) Responsable de Planificación (Lic. Gardenio Miranda) | Perfil con liderazgo, capacidad de negociación y comunicación asertiva para presentar hallazgos técnicos complejos a personal directivo del sector salud. Dominio técnico de redes y hardware para justificar recomendaciones y promover la mejora de la infraestructura tecnológica que soporta funciones críticas de vigilancia epidemiológica. Conocimiento del contexto de salud pública nicaragüense, de la operación descentralizada de los SILAIS, y de las limitaciones presupuestarias para proponer soluciones viables y escalonadas. |