CRONOGRAMA DE AUDITORÍA DE REDES

Semana 1: 01 al 07 de abril de 2026

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 - 01/04/2026 | Preparación de instrumentos de auditoría de red (checklists de inspección física, checklists de pruebas lógicas, formatos de registro) | Contar con todas las herramientas documentales necesarias para el trabajo de campo en la infraestructura de red | Auditor Documentalista | 4 horas | Computadora, impresora, hojas de papel, archivos digitales de checklists de red |
| Semana 1 - 02/04/2026 | Reunión de coordinación interna del equipo auditor de redes | Asignar roles específicos para auditoría de red física y lógica, revisar metodología y estandarizar criterios de evaluación | Auditor Líder Senior Global + Equipo de Auditoría de Redes | 3 horas | Sala de reuniones, pizarra, acta de coordinación, plan de trabajo de red |
| Semana 1 - 02/04/2026 | Hito: Revisión interna de instrumentos de auditoría de red | Verificar que checklists de infraestructura física y pruebas lógicas estén completos, claros y alineados a estándares ANSI/TIA/EIA e ISO 27001 | Todo el equipo de auditoría de redes | 2 horas | Checklists de red impresos, cuestionario para responsables de área, lista de verificación |
| Semana 1 - 03/04/2026 | Elaboración y envío de carta de solicitud de autorización al Director General del SILAIS | Obtener permiso formal para acceder a las instalaciones y ejecutar la auditoría de red en las 14 áreas funcionales | Auditor Líder Senior Global | 2 horas | Computadora, formato de carta institucional, correo electrónico / entrega física |
| Semana 1 - 04/04/2026 | Revisión documental previa de red (políticas de seguridad de red, diagramas de topología, configuraciones de switches, si existen) | Identificar documentación existente que pueda servir como referencia o evidencia para la auditoría de red | Auditor de Gobernanza TI | 4 horas | Documentos del SILAIS (si los hay), computadora, libreta de notas |
| Semana 1 - 06/04/2026 | Confirmación de logística (acceso al SILAIS, horarios de disponibilidad de áreas críticas, contacto con Responsable de Planificación) | Asegurar que las condiciones operativas estén listas para el trabajo de campo en las 14 áreas funcionales | Todo el equipo | 2 horas | Teléfono, correo electrónico, agenda de contactos del SILAIS |
| Semana 1 - 07/04/2026 | Reunión de apertura formal con el Director General y responsables de área | Presentar el equipo auditor de redes, firmar acta de apertura, confirmar calendario y alcance de la auditoría de infraestructura de red | Auditor Líder Senior Global + Director General SILAIS | 2 horas | Acta de Apertura impresa (2 copias), presentación PPT, plan de auditoría de red |

Semana 2: 08 al 11 de abril de 2026 (Trabajo de Campo de Red - Días 1 al 3)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 2 - 08/04/2026 | Inspección del nodo central de comunicaciones en Dirección: Switch principal Fast Ethernet de 24 puertos, UPS, condiciones ambientales | Evaluar seguridad física, orden, limpieza, ventilación, exposición a polvo volcánico y acceso no autorizado a equipos centrales de red | Auditor de Infraestructura Física de Red | 3 horas | Checklist Módulo I (Infraestructura Física de Red), cámara fotográfica, libreta de notas, linterna |
| Semana 2 - 08/04/2026 | Verificación de seguridad física del nodo (ausencia de rack, ubicación sobre escritorio, accesibilidad, temperatura, humedad) | Identificar riesgos físicos que puedan dañar el switch principal o facilitar su manipulación no autorizada | Auditor de Infraestructura Física de Red | 1 hora | Termómetro ambiental, cámara, checklist de seguridad física |
| Semana 2 - 08/04/2026 | Inspección del punto de distribución secundario en Varios 1: Switch secundario Fast Ethernet de 24 puertos, UPS, condiciones del área | Evaluar estado físico del switch secundario que alimenta a 10 equipos del área Varios 1 y otras áreas | Auditor de Infraestructura Física de Red | 2 horas | Checklist Módulo I, cámara fotográfica, libreta de notas |
| Semana 2 - 09/04/2026 | Inspección de cableado horizontal en las 14 áreas funcionales: verificación de categoría de cableado, canaletas plásticas (presentes solo en Banco Biológico, Sindicato, Dirección y FET Salud) | Verificar si el cableado está protegido adecuadamente; documentar ausencia de canaletas en 10 áreas funcionales | Auditor de Infraestructura Física de Red + Auditor Documentalista | 4 horas | Checklist Módulo II (Cableado Estructurado), cámara, cinta métrica, libreta |
| Semana 2 - 10/04/2026 | Inspección de terminaciones de puntos de red: ausencia de rosetas de pared, ausencia de patch panels, ausencia de patch cords, conectores RJ45 expuestos | Documentar las deficiencias en la terminación física de los puntos de red en todas las áreas funcionales | Auditor de Infraestructura Física de Red | 3 horas | Checklist Módulo II, cámara fotográfica, inspección visual detallada |
| Semana 2 - 10/04/2026 | Verificación de etiquetado de cables y puntos de red (si existe) | Evaluar la administración de la infraestructura de cableado según estándar ANSI/TIA-606-B | Auditor de Infraestructura Física de Red | 1 hora | Checklist de etiquetado, cámara, libreta |
| Semana 2 - 11/04/2026 | Prueba de continuidad con cable tester en puntos de red de áreas críticas: Epidemiología (6 puntos), Estadística (1 punto LAN), Banco Biológico (1 punto) | Verificar que los 8 pines de cada cable tengan continuidad eléctrica según norma T568A | Auditor de Infraestructura Física de Red | 4 horas | Cable tester RJ45, acceso a puntos de red en áreas críticas, libreta de resultados |
| Semana 2 - 11/04/2026 | Verificación de norma de ponchado T568A en muestra representativa de conectores (mínimo 15 puntos de diferentes áreas) | Confirmar que la secuencia de colores en ambos extremos cumple con la norma T568A | Auditor de Infraestructura Física de Red | 2 horas | Inspección visual de conectores, cable tester con indicación de secuencia |

Semana 3: 12 al 15 de abril de 2026 (Trabajo de Campo de Red - Días 4 al 6)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 3 - 12/04/2026 | Verificación de direccionamiento IP y asignación DHCP en equipos de áreas críticas (comandos ipconfig /all en Epidemiología, Estadística, Banco Biológico, Contabilidad) | Confirmar que los equipos reciben configuración IP válida, gateway y DNS correctos | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 2 horas | Laptop del auditor, acceso a equipos del SILAIS, comandos de red |
| Semana 3 - 12/04/2026 | Verificación de velocidad de negociación de enlace en equipos de todas las áreas (comando o propiedades de adaptador) | Confirmar que todos los equipos operan a 100 Mbps debido a la limitación de los switches Fast Ethernet | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 2 horas | Laptop del auditor, acceso a equipos, comandos de red |
| Semana 3 - 12/04/2026 | Verificación de dominio de broadcast único (pruebas de ping entre equipos de diferentes áreas funcionales) | Confirmar ausencia de segmentación VLAN y operación en red plana | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 2 horas | Laptop del auditor, acceso a equipos en diferentes áreas, comando ping |
| Semana 3 - 13/04/2026 | Prueba de conectividad entre áreas funcionales (ping desde Varios 1 a Epidemiología, desde Varios 1 a Banco Biológico) | Verificar que no existen barreras lógicas entre áreas que procesan datos sensibles y áreas de uso compartido | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 2 horas | Laptop del auditor, acceso a equipos, comando ping, traceroute |
| Semana 3 - 13/04/2026 | Verificación de seguridad de red inalámbrica en áreas con dependencia WiFi: Estadística (2 equipos), Contabilidad (3 equipos), Insumos Médicos (3 equipos), Enfermería (2 equipos), RRHH (2 equipos) | Evaluar protocolo de cifrado (WPA2/WPA3), mecanismo de autenticación, y calidad de señal en puntos de trabajo | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 3 horas | Laptop con software de análisis WiFi, acceso a configuración de AP (si es posible), medición de intensidad de señal |
| Semana 3 - 13/04/2026 | Prueba de intensidad de señal WiFi en puntos críticos (Estadística, Contabilidad, Insumos Médicos) | Verificar que la señal sea superior a -67 dBm para garantizar conectividad estable | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 1 hora | Software WiFi Analyzer, medidor de señal, registro de mediciones |
| Semana 3 - 14/04/2026 | Entrevista estructurada con Responsable de Epidemiología (Lic. Genory Ticay López) | Evaluar percepción sobre disponibilidad de red para SISNIVEN, problemas de conectividad experimentados, necesidades no satisfechas | Auditor de Gobernanza TI | 1.5 horas | Cuestionario estructurado, libreta de notas, grabadora (con consentimiento) |
| Semana 3 - 14/04/2026 | Entrevista estructurada con Responsable de Estadística (Lic. Alexander Valle López) | Documentar dependencia de conectividad WiFi para 2 de 3 equipos, problemas de intermitencia, impacto en boletines semanales | Auditor de Gobernanza TI | 1 hora | Cuestionario estructurado, libreta de notas |
| Semana 3 - 14/04/2026 | Entrevista estructurada con Responsable de Insumos Médicos (Lic. Raymundo García) | Evaluar impacto de dependencia WiFi (3 equipos) en gestión de inventario farmacéutico y despacho de medicamentos | Auditor de Gobernanza TI | 1 hora | Cuestionario estructurado, libreta de notas |
| Semana 3 - 15/04/2026 | Verificación de conexiones privadas en Sindicato (2 PCs), SNC (4 equipos) y Transporte (1 laptop) | Documentar tipo de conexión, proveedor, medidas de seguridad, y evaluar riesgos de bypass de controles corporativos | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 3 horas | Inspección visual de equipos de conectividad, entrevista a responsables, registro fotográfico |
| Semana 3 - 15/04/2026 | Hito: Revisión de avance de campo de auditoría de red | Verificar integridad de evidencias recolectadas (fotos, capturas de pantalla, checklists de red) antes de finalizar trabajo de campo | Auditor Líder Senior Global | 1 hora | Carpeta de evidencias de red, checklist de verificación de evidencias |
| Semana 3 - 15/04/2026 | Reunión interna de cierre de campo de auditoría de red | Revisar hallazgos preliminares de infraestructura de red, identificar brechas en la recolección y planificar fase de análisis | Todo el equipo de auditoría de redes | 2 horas | Notas de campo, checklists de red llenos, acta de cierre de campo |

Semana 4: 16 al 22 de abril de 2026 (Evaluación y Análisis de Red - Días 1 al 5)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 4 - 16/04/2026 | Consolidación de checklists de red (volcado a Excel, cálculo de porcentajes de cumplimiento por módulo físico y lógico) | Obtener métricas cuantitativas del estado de la infraestructura de red por área evaluada | Auditor Documentalista | 4 horas | Computadora, Excel, checklists de red llenos en papel |
| Semana 4 - 17/04/2026 | Análisis de brechas normativas de red: comparar hallazgos con normas ANSI/TIA/EIA, ISO 27001 y COBIT 2019 | Identificar formalmente los incumplimientos normativos en infraestructura física y lógica de red | Auditor Líder Senior Global + Auditor de Infraestructura Física + Auditor Lógico | 6 horas | Tabla de normas de red, checklists consolidados, computadora |
| Semana 4 - 18/04/2026 | Identificación de vulnerabilidades de red (mapeo de debilidades por capa OSI: física, enlace, red, transporte) | Clasificar las debilidades encontradas según la capa del modelo OSI | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 4 horas | Lista de hallazgos preliminares de red, modelo OSI de referencia |
| Semana 4 - 18/04/2026 | Identificación de amenazas específicas de red (tormenta de broadcast, acceso no autorizado por red plana, fallo de switches obsoletos, interferencia WiFi) | Determinar qué amenazas explotan cada vulnerabilidad de la infraestructura de red | Auditor de Arquitectura Lógica y Seguridad | 2 horas | Matriz de vulnerabilidades de red, lista de amenazas predefinida |
| Semana 4 - 20/04/2026 | Evaluación de riesgos de red según ISO 27005 (cálculo de Impacto × Probabilidad) | Cuantificar los riesgos específicos de la infraestructura de red para priorizar los más críticos | Todo el equipo de auditoría de redes | 6 horas | Matriz de riesgos de red (Excel), escalas de impacto y probabilidad (1-5) |
| Semana 4 - 21/04/2026 | Clasificación de riesgos de red (Extremo/Alto/Medio/Bajo) | Asignar categoría a cada riesgo de infraestructura de red según su puntuación (I×P) | Auditor Líder Senior Global | 2 horas | Matriz de riesgos de red cuantificada, tabla de clasificación |
| Semana 4 - 22/04/2026 | Elaboración de Mapa de Calor de Riesgos de Red (Heat Map visual) | Representar gráficamente la concentración de riesgos de la infraestructura de red | Auditor Documentalista | 2 horas | Excel o PowerPoint, matriz de 5x5, códigos de color |

Semana 5: 23 al 30 de abril de 2026 (Análisis y Documentación de Hallazgos de Red)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 5 - 23/04/2026 | Análisis de causa raíz (técnica de los 5 Porqués) para riesgos extremos y altos de red (R-01: Fallo catastrófico de switch principal; R-10: Tormenta de broadcast por red plana) | Identificar las causas profundas de los problemas más graves de infraestructura de red | Auditor Líder Senior Global + Equipo de Redes | 4 horas | Lista de riesgos críticos de red, pizarra o documento colaborativo |
| Semana 5 - 24/04/2026 | Evaluación de madurez COBIT 2019 para procesos de red (DSS05 Gestión de Servicios de Seguridad, DSS01 Gestión de Operaciones, BAI10 Gestión de Configuración) | Medir nivel de capacidad (0-5) de los procesos que gestionan la infraestructura de red del SILAIS | Auditor de Gobernanza TI | 4 horas | Marco COBIT 2019, tabla de niveles de capacidad, evidencias de red recolectadas |
| Semana 5 - 25/04/2026 | Hito: Revisión de hallazgos preliminares de red | Validación interna de hallazgos de infraestructura de red por todo el equipo antes de pasarlos a fase de redacción | Todo el equipo de auditoría de redes | 4 horas | Matriz de hallazgos de red borrador, sala de reuniones, acta de validación |
| Semana 5 - 28/04/2026 | Redacción de descripción detallada de cada hallazgo de red (qué, dónde, cómo se detectó) | Documentar de manera clara y objetiva cada hallazgo de infraestructura física y lógica de red | Auditores de Infraestructura Física y Lógica | 6 horas | Computadora, plantilla de hallazgos de red, evidencias asociadas |
| Semana 5 - 29/04/2026 | Asignación de referencia normativa específica a cada hallazgo de red (ANSI/TIA, ISO 27001, COBIT) | Vincular cada hallazgo con la norma o estándar que se incumple | Auditor Líder Senior Global | 4 horas | Tabla de normas de red, hallazgos redactados |
| Semana 5 - 29/04/2026 | Vinculación de evidencia (códigos de foto, capturas de pantalla de pruebas lógicas) a cada hallazgo de red | Asegurar que cada hallazgo tenga respaldo probatorio objetivo | Auditor Documentalista | 2 horas | Carpeta de evidencias de red indexada, matriz de hallazgos |
| Semana 5 - 30/04/2026 | Clasificación de hallazgos de red por tipo (NC = No Conformidad / OBS = Observación / OPM = Oportunidad de Mejora) | Diferenciar entre incumplimientos graves, riesgos potenciales y mejoras voluntarias en infraestructura de red | Auditor Líder Senior Global | 2 horas | Matriz de hallazgos de red, criterios de clasificación predefinidos |