CRONOGRAMA DE AUDITORÍA DE REDES

Semana 1: 01 al 07 de abril de 2026

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 - 01/04/2026 | Preparación de instrumentos de auditoría (checklists, cuestionarios, formatos) | Contar con todas las herramientas documentales necesarias para el trabajo de campo | Documentalista (Velásquez) | 4 horas | Computadora, impresora, hojas de papel, archivos digitales de checklists |
| Semana 1 - 02/04/2026 | Reunión de coordinación interna del equipo auditor | Asignar roles, revisar metodología y estandarizar criterios de evaluación | Auditor Líder (Valdivia) + Todo el equipo | 3 horas | Sala de reuniones, pizarra, acta de coordinación, plan de trabajo preliminar |
| Semana 1 - 02/04/2026 | Hito: Revisión interna de instrumentos | Verificar que checklists y cuestionarios estén completos, claros y libres de errores | Todo el equipo | 2 horas | Checklists impresos, cuestionario de 30 preguntas, lista de verificación |
| Semana 1 - 03/04/2026 | Elaboración y envío de carta de solicitud de autorización al Director | Obtener permiso formal para acceder a las instalaciones y ejecutar la auditoría | Auditor Líder (Valdivia) | 2 horas | Computadora, formato de carta, correo electrónico / entrega física |
| Semana 1 - 04/04/2026 | Revisión documental previa (políticas, inventarios, diagramas de red si existen) | Identificar documentación existente que pueda servir como referencia o evidencia | Auditor Administrativo (Navarro) | 4 horas | Documentos del instituto (si los hay), computadora, libreta de notas |
| Semana 1 - 06/04/2026 | Confirmación de logística (acceso al instituto, horarios, contacto con el Director) | Asegurar que las condiciones operativas estén listas para el trabajo de campo | Todo el equipo | 2 horas | Teléfono, correo electrónico, agenda de contactos |
| Semana 1 - 07/04/2026 | Reunión de apertura formal con el Director | Presentar el equipo auditor, firmar acta de apertura, confirmar calendario y alcance | Auditor Líder (Valdivia) + Director | 2 horas | Acta de Apertura impresa (2 copias), presentación PPT, plan de auditoría |

Semana 2: 08 al 11 de abril de 2026 (Trabajo de Campo - Días 1 al 3)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 2 - 08/04/2026 | Inspección del área de comunicaciones (escritorio de madera): Router, Switch, UPS, condiciones ambientales | Evaluar seguridad física, orden, limpieza, ventilación y acceso no autorizado a equipos centrales | Auditor Físico (Trejos) | 3 horas | Checklist Módulo I, cámara fotográfica, libreta de notas, linterna |
| Semana 2 - 08/04/2026 | Verificación de seguridad física (accesibilidad, temperatura, humedad, orden de cables) | Identificar riesgos físicos que puedan dañar los equipos o facilitar su robo | Auditor Físico (Trejos) | 1 hora | Termómetro ambiental (opcional), cámara, checklist |
| Semana 2 - 08/04/2026 | Inspección de cableado horizontal (21 laboratorio + 2 dirección): canalización, etiquetado, grapas | Verificar si el cableado está protegido, correctamente etiquetado y sin tensión excesiva | Auditor Físico + Documentalista | 4 horas | Checklist Módulo II, cámara, cinta métrica, libreta |
| Semana 2 - 09/04/2026 | (Día no laborable - Jueves Santo) | Día feriado - Sin actividades programadas | - | - | - |
| Semana 2 - 10/04/2026 | (Día no laborable - Viernes Santo) | Día feriado - Sin actividades programadas | - | - | - |
| Semana 2 - 11/04/2026 | Prueba de continuidad con cable tester a los 23 tendidos de cable (censal 100%) | Verificar que los 8 pines de cada cable tengan continuidad eléctrica y que el ponchado sea correcto | Auditor Físico (Trejos) | 4 horas | Cable tester RJ45, 23 tendidos de cable, escalera (si es necesario), libreta de resultados |
| Semana 2 - 11/04/2026 | Verificación de norma de ponchado T568B (muestra representativa: mínimo 10 cables) | Confirmar que la secuencia de colores en ambos extremos cumple con la norma T568B | Auditor Físico (Trejos) | 2 horas | Inspección visual, cable tester con indicación de secuencia, lupa (opcional) |
| Semana 2 - 11/04/2026 | Inspección de áreas de trabajo (rosetas, patch cords, PCs de dirección y laboratorio) | Evaluar la terminación en los puestos de usuario y la calidad de los cables de parcheo | Auditor Físico (Trejos) | 2 horas | Checklist Módulo III, cámara, inspección visual |

Semana 3: 12 al 15 de abril de 2026 (Trabajo de Campo - Días 4 al 6)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 3 - 12/04/2026 | Verificación de direccionamiento IP y DHCP (comandos ipconfig /all en PCs de laboratorio y dirección) | Confirmar que las PCs reciben IPs en los rangos esperados (administración: .2-.10, laboratorio: .50-.70) | Auditor Lógico (Mora) | 2 horas | Laptop del auditor, acceso a PCs del instituto, comandos de red |
| Semana 3 - 12/04/2026 | Verificación de servidores DNS configurados (comando nslookup) | Confirmar que los DNS entregados son 1.1.1.3 y 1.0.0.3 (Cloudflare Families) | Auditor Lógico (Mora) | 1 hora | Laptop del auditor, acceso a internet, comandos de red |
| Semana 3 - 12/04/2026 | Verificación de perfil de red (Pública vs Privada) en PCs de dirección | Asegurar que las PCs administrativas tienen el perfil "Red Pública" para desactivar descubrimiento de redes | Auditor Lógico (Mora) | 1 hora | Acceso a PCs de dirección, Panel de Control de Windows |
| Semana 3 - 12/04/2026 | Prueba de filtrado de contenido DNS (acceso a sitios de prueba) | Verificar que el filtro DNS bloquea contenido inapropiado (adultos, malware, redes sociales no educativas) | Auditor Lógico (Mora) | 2 horas | Laptop del auditor, navegador web, lista de sitios de prueba predefinida |
| Semana 3 - 13/04/2026 | Prueba de firewall y segmentación: ping desde laboratorio a IP del Director (192.168.50.2) | Verificar que el firewall de la PC del Director bloquea los paquetes ICMP provenientes del laboratorio | Auditor Lógico (Mora) | 1 hora | PC de laboratorio, PC del Director, comando ping, acceso a ambas PCs |
| Semana 3 - 13/04/2026 | Intento de acceso a recursos compartidos (\192.168.50.2) desde laboratorio | Verificar que las carpetas compartidas del Director no sean accesibles desde el laboratorio | Auditor Lógico (Mora) | 1 hora | PC de laboratorio, PC del Director, explorador de archivos |
| Semana 3 - 13/04/2026 | Verificación de software de congelamiento en laboratorio (crear archivo de prueba, reiniciar PC) | Confirmar si existe software que revierta cambios al reiniciar (Deep Freeze o alternativas) | Auditor Lógico (Mora) | 2 horas | PC de laboratorio (una representativa), archivo de prueba, reinicio del sistema |
| Semana 3 - 13/04/2026 | Prueba de QoS / Control de ancho de banda (simulación de descarga masiva desde laboratorio) | Verificar si el router limita el ancho de banda de los estudiantes para garantizar el 40% a dirección | Auditor Lógico (Mora) | 2 horas | 2 laptops (una en laboratorio, una en dirección), prueba de descarga, monitor de velocidad |
| Semana 3 - 14/04/2026 | Entrevista semiestructurada con el Director/a (Cuestionario de 30 preguntas COBIT) | Evaluar la gestión administrativa de TI: políticas, presupuesto, roles, incidentes, etc. | Auditor Administrativo (Navarro) | 2 horas | Cuestionario impreso (30 preguntas), libreta de notas, grabadora (con consentimiento) |
| Semana 3 - 14/04/2026 | Entrevista con personal docente (uso del laboratorio, reporte de incidentes, necesidades) | Conocer la percepción de los docentes sobre el funcionamiento de la red y el laboratorio | Auditor Administrativo (Navarro) | 1.5 horas | Cuestionario breve, libreta de notas, espacio privado |
| Semana 3 - 14/04/2026 | Revisión de documentos (políticas, inventarios, presupuesto, registros de incidentes) | Identificar si existe documentación formal que respalde la gestión de TI del instituto | Auditor Administrativo (Navarro) | 2.5 horas | Documentos del instituto (si existen), cámara (para fotografiar), libreta |
| Semana 3 - 15/04/2026 | Verificación de activos (inventario físico de equipos de red y computadoras) | Contrastar los equipos existentes contra un inventario (si existe) o crear un inventario base | Todo el equipo | 2 horas | Checklist de activos, cámara, etiquetas (opcional) |
| Semana 3 - 15/04/2026 | Hito: Revisión de avance de campo | Verificar integridad de evidencias recolectadas (fotos, capturas, checklists) antes de dejar el instituto | Auditor Líder (Valdivia) | 1 hora | Carpeta de evidencias, checklist de verificación |
| Semana 3 - 15/04/2026 | Reunión interna de cierre de campo | Revisar hallazgos preliminares, identificar brechas en la recolección y planificar la fase de análisis | Todo el equipo | 2 horas | Notas de campo, checklists llenos, acta de cierre de campo |

Semana 4: 16 al 22 de abril de 2026 (Evaluación y Análisis - Días 1 al 5)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 4 - 16/04/2026 | Consolidación de checklists (volcado a Excel, cálculo de % de cumplimiento por módulo) | Obtener métricas cuantitativas del estado de la red por área evaluada | Documentalista (Velásquez) | 4 horas | Computadora, Excel, checklists llenos en papel |
| Semana 4 - 17/04/2026 | Análisis de brechas: comparar cada "No" del checklist con norma aplicable (ISO 27001, TIA-568, COBIT) | Identificar formalmente los incumplimientos normativos y documentarlos | Auditor Líder (Valdivia) + Equipo | 6 horas | Tabla de normas, checklists, computadora |
| Semana 4 - 18/04/2026 | Identificación de vulnerabilidades (mapeo de debilidades por capa OSI) | Clasificar las debilidades encontradas según la capa del modelo OSI (física, red, aplicación, etc.) | Auditor Lógico (Mora) | 4 horas | Lista de hallazgos preliminares, modelo OSI de referencia |
| Semana 4 - 18/04/2026 | Identificación de amenazas (internas y externas) asociadas a cada vulnerabilidad | Determinar qué amenazas (ambientales, humanas accidentales, humanas intencionales) explotan cada vulnerabilidad | Auditor Lógico (Mora) | 2 horas | Matriz de vulnerabilidades, lista de amenazas predefinida |
| Semana 4 - 20/04/2026 | Evaluación de riesgos ISO 27005 (cálculo de Impacto × Probabilidad para cada riesgo) | Cuantificar los riesgos para priorizar los más críticos | Todo el equipo | 6 horas | Matriz de riesgos (Excel), escalas de impacto y probabilidad (1-5) |
| Semana 4 - 21/04/2026 | Clasificación de riesgos (Crítico/Alto/Medio/Bajo) | Asignar una categoría a cada riesgo según su puntuación (I×P) | Auditor Líder (Valdivia) | 2 horas | Matriz de riesgos cuantificada, tabla de clasificación |
| Semana 4 - 22/04/2026 | Elaboración de Mapa de Calor de Riesgos (Heat Map visual) | Representar gráficamente la concentración de riesgos para facilitar la comunicación a la gerencia | Documentalista (Velásquez) | 2 horas | Excel o PowerPoint, matriz de 5x5, códigos de color |

Semana 5: 23 al 25 de abril de 2026 (Evaluación y Análisis - Días 6 al 8) + Inicio de Semana 6

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 5 - 23/04/2026 | Análisis de causa raíz (técnica de los 5 Porqués) para riesgos críticos y altos | Identificar las causas profundas de los problemas más graves, no solo los síntomas | Auditor Líder (Valdivia) + Equipo | 4 horas | Lista de riesgos críticos y altos, pizarra o documento colaborativo |
| Semana 5 - 24/04/2026 | Evaluación de madurez COBIT (niveles 0-5 para procesos prioritarios: DSS05, APO13, APO07, etc.) | Medir qué tan avanzada está la gestión de TI del instituto según el modelo COBIT | Auditor Líder (Valdivia) | 4 horas | Marco COBIT 2019, tabla de niveles de capacidad, evidencias recolectadas |
| Semana 5 - 25/04/2026 | Hito: Revisión de hallazgos preliminares | Validación interna de hallazgos por todo el equipo antes de pasarlos a la fase de redacción | Todo el equipo | 4 horas | Matriz de hallazgos borrador, sala de reuniones, acta de validación |
| Semana 5 - 28/04/2026 | Redacción de descripción detallada de cada hallazgo (qué, dónde, cómo se detectó) | Documentar de manera clara y objetiva cada hallazgo para el informe final | Auditor correspondiente (según área) | 6 horas | Computadora, plantilla de hallazgos, evidencias asociadas |
| Semana 5 - 29/04/2026 | Asignación de referencia normativa específica a cada hallazgo | Vincular cada hallazgo con la norma ISO, TIA o COBIT que se incumple | Auditor Líder (Valdivia) | 4 horas | Tabla de normas, hallazgos redactados |
| Semana 5 - 29/04/2026 | Vinculación de evidencia (códigos de foto, capturas de pantalla) a cada hallazgo | Asegurar que cada hallazgo tenga respaldo probatorio objetivo | Documentalista (Velásquez) | 2 horas | Carpeta de evidencias indexada, matriz de hallazgos |
| Semana 5 - 30/04/2026 | Clasificación de hallazgos por tipo (NC = No Conformidad / OBS = Observación / OPM = Oportunidad) | Diferenciar entre incumplimientos graves, riesgos potenciales y mejoras voluntarias | Auditor Líder (Valdivia) | 2 horas | Matriz de hallazgos, criterios de clasificación predefinidos |

Semana 6: 02 al 05 de mayo de 2026 (Generación de Hallazgos y Riesgos - Continuación)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 6 - 02/05/2026 | Desarrollo de recomendaciones de mitigación por cada hallazgo (acción, responsable, plazo) | Proponer soluciones concretas, realistas y priorizadas para cada problema identificado | Todo el equipo | 6 horas | Matriz de hallazgos, análisis de causa raíz, conocimiento técnico del equipo |
| Semana 6 - 03/05/2026 | Priorización de hallazgos por nivel de riesgo (Crítico → Alto → Medio → Bajo) | Establecer un orden claro de qué problemas deben resolverse primero | Auditor Líder (Valdivia) | 2 horas | Matriz de riesgos (Impacto × Probabilidad), lista de hallazgos |
| Semana 6 - 04/05/2026 | Elaboración de resumen ejecutivo de hallazgos críticos (1 página) | Crear un documento ejecutivo para la gerencia con los hallazgos más importantes | Auditor Líder (Valdivia) | 3 horas | Lista de hallazgos críticos, redacción clara y concisa |
| Semana 6 - 05/05/2026 | Preparación de presentación para reunión de cierre (PowerPoint) | Tener material visual para comunicar los hallazgos al Director de manera efectiva | Documentalista (Velásquez) | 4 horas | PowerPoint, gráficos (Heat Map, tablas de cumplimiento), hallazgos clave |

Semana 7: 06 al 09 de mayo de 2026 (Informe y Cierre - Reunión de Cierre + Inicio de Informe)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 7 - 06/05/2026 | Reunión de cierre con el Director (presentación de hallazgos preliminares SIN recomendaciones) | Presentar los resultados de la auditoría al Director, recibir retroalimentación y validar hallazgos | Auditor Líder (Valdivia) + Director | 2 horas | Presentación PPT, acta de cierre (2 copias), sala de reuniones |
| Semana 7 - 07/05/2026 | Recepción de comentarios del Director sobre hallazgos (aclaraciones, correcciones de contexto) | Incorporar la perspectiva del Director para ajustar hallazgos si es necesario | Auditor Líder (Valdivia) | 2 horas | Notas de la reunión de cierre, correo electrónico o acta |
| Semana 7 - 08/05/2026 | Redacción de la Introducción y Metodología (secciones I a VI del informe) | Comenzar la estructura formal del informe de auditoría | Documentalista (Velásquez) | 4 horas | Borrador de informe, guía de estilo, computadora |
| Semana 7 - 09/05/2026 | Redacción del Marco Legal y Normativo (sección VII) | Documentar todas las normas aplicables a la auditoría (ISO, TIA, COBIT, leyes nacionales) | Auditor Líder (Valdivia) | 3 horas | Tabla de normas, computadora, referencias bibliográficas |
| Semana 7 - 09/05/2026 | Redacción del Diagnóstico y Perfil de la Institución (sección VIII) | Describir el contexto institucional y el diagnóstico inicial | Auditor Administrativo (Navarro) | 3 horas | Perfil de la institución, diagnóstico inicial, computadora |

Semana 8: 11 al 16 de mayo de 2026 (Informe y Cierre - Continuación)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 8 - 11/05/2026 | Redacción de la Matriz de Hallazgos (todos los hallazgos documentados) | Compilar todos los hallazgos en una matriz estructurada para el informe | Todo el equipo | 6 horas | Matriz de hallazgos borrador, computadora colaborativa |
| Semana 8 - 12/05/2026 | Redacción de la Matriz de Riesgos y Mapa de Calor | Incluir en el informe la cuantificación de riesgos y su representación visual | Auditor Lógico (Mora) | 4 horas | Matriz de riesgos cuantificada, Heat Map, computadora |
| Semana 8 - 13/05/2026 | Redacción de Recomendaciones y Plan de Mejora | Proponer acciones concretas basadas en los hallazgos priorizados | Auditor Líder (Valdivia) + Equipo | 6 horas | Matriz de hallazgos con recomendaciones, análisis de causa raíz |
| Semana 8 - 14/05/2026 | Redacción de Conclusiones y Anexos (evidencias fotográficas, checklists) | Cerrar el informe con las conclusiones generales y los anexos de respaldo | Documentalista (Velásquez) | 5 horas | Evidencias fotográficas indexadas, checklists llenos, computadora |
| Semana 8 - 15/05/2026 | Ensamblaje del informe completo (unificación de todas las secciones) | Crear un documento único y coherente con todas las partes del informe | Documentalista (Velásquez) | 4 horas | Todas las secciones redactadas, computadora, procesador de texto |
| Semana 8 - 16/05/2026 | Hito: Revisión de borrador de informe | Corregir y aprobar el contenido del informe antes de la revisión final del equipo | Auditor Líder (Valdivia) | 4 horas | Borrador de informe completo, lista de verificación de calidad |

Semana 9: 18 al 19 de mayo de 2026 (Informe y Cierre - Finalización)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 9 - 18/05/2026 | Hito: Revisión final antes de entrega | Última validación del informe por todo el equipo antes de entregarlo al Director | Todo el equipo | 4 horas | Borrador de informe final v0.3, sala de reuniones, acta de validación final |
| Semana 9 - 18/05/2026 | Correcciones finales y formateo profesional del informe | Aplicar las correcciones acordadas y dar formato profesional al documento | Documentalista (Velásquez) | 4 horas | Computadora, procesador de texto, plantilla de formato, impresora |
| Semana 9 - 19/05/2026 | Impresión y anillado del informe final (2 copias) | Preparar las copias físicas para entregar al Director y para archivo del equipo | Documentalista (Velásquez) | 2 horas | Impresora, papel, anilladora, fundas plásticas |
| Semana 9 - 19/05/2026 | Entrega formal del informe final al Director (copia impresa + digital) | Cerrar formalmente la fase de informe con el acuse de recibo firmado | Auditor Líder (Valdivia) | 1 hora | Informe impreso (2 copias), USB con versión digital, acuse de recibo |

Semana 10: 20 al 26 de mayo de 2026 (Post-Auditoría - Plan de Mejora)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 10 - 20/05/2026 | Extracción del Plan de Mejora como documento independiente | Crear un documento ejecutable separado que la gerencia pueda usar para implementar mejoras | Auditor Líder (Valdivia) | 3 horas | Informe final (sección de recomendaciones), computadora |
| Semana 10 - 21/05/2026 | Elaboración de cronograma de implementación para el instituto (hitos a 1, 3, 6 meses) | Proveer al instituto una hoja de ruta temporal para corregir los hallazgos encontrados | Auditor Líder (Valdivia) | 3 horas | Plan de Mejora, cronograma en Excel o Word, hitos definidos |
| Semana 10 - 22/05/2026 | Elaboración de matriz de responsabilidades para implementación (RACI para el instituto) | Definir quién (Director, administrador, docentes) debe hacer qué en el plan de mejora | Auditor Administrativo (Navarro) | 2 horas | Plan de Mejora, formato de matriz RACI |
| Semana 10 - 23/05/2026 | (Día no laborable - sábado) | Fin de semana - Sin actividades programadas | - | - | - |
| Semana 10 - 25/05/2026 | Preparación de kit de herramientas para el instituto (checklists de mantenimiento, guías de buenas prácticas) | Dejar al instituto herramientas prácticas para el mantenimiento continuo de la red | Todo el equipo | 4 horas | Computadora, plantillas de checklists, guías descargadas/elaboradas |
| Semana 10 - 26/05/2026 | Envío de documentación final al Director (Plan de Mejora, Kit de herramientas, matriz RACI) | Entregar todos los productos complementarios al informe final | Auditor Líder (Valdivia) | 1 hora | Correo electrónico o entrega física, acuse de recibo |

Semana 11: 27 de mayo al 01 de junio de 2026 (Post-Auditoría - Cierre de Proyecto)

| Semana / Fecha | Actividad Programada | Objetivo de la Actividad | Responsable | Duración | Recursos Necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 11 - 27/05/2026 | Definición de indicadores de seguimiento (KPI) para monitoreo de implementación | Crear métricas simples para que el instituto pueda medir su progreso en la corrección de hallazgos | Auditor Lógico (Mora) | 3 horas | Plan de Mejora, hoja de KPI en Excel, ejemplos de KPIs de red |
| Semana 11 - 28/05/2026 | Elaboración de formato de auditoría de seguimiento (para usar en 3 y 6 meses) | Proveer un instrumento para que el instituto o futuros auditores verifiquen el avance | Auditor Líder (Valdivia) | 4 horas | Formato de checklist de seguimiento, plantilla en Word/Excel |
| Semana 11 - 29/05/2026 | Reunión de cierre de proyecto con el Director (presentación del Plan de Mejora) | Explicar al Director cómo implementar las recomendaciones y acordar seguimiento | Auditor Líder (Valdivia) + Director | 2 horas | Plan de Mejora impreso, presentación resumen, acta de cierre de proyecto |
| Semana 11 - 01/06/2026 | Archivo y custodia de toda la documentación de auditoría (expediente digital) | Conservar un registro completo de la auditoría para futuras referencias o seguimientos | Documentalista (Velásquez) | 4 horas | Carpeta digital organizada, respaldo en USB/nube, índice de documentos |
| Semana 11 - 01/06/2026 | Entrega de certificado de auditoría (constancia de realización) al instituto | Proveer al instituto un documento formal que acredite que se realizó la auditoría | Auditor Líder (Valdivia) | 1 hora | Certificado impreso y firmado, acuse de recibo |
| Semana 11 - 01/06/2026 | Cierre formal del proyecto | Finalizar todas las actividades de la auditoría y archivar el expediente | Auditor Líder (Valdivia) | 1 hora | Expediente completo, acta de cierre de proyecto firmada |