| Fase | Objetivo | Actividades Principales | Responsables | Perfil del Auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Planificación | Establecer las bases técnicas y organizativas para una auditoría eficiente de la infraestructura de red y hardware del Instituto. | - Reunión inicial para conocer la organización - Definir alcance, objetivos y criterios de auditoría (red y hardware). - Elaborar cronograma de trabajo detallado (45 días hábiles). - Revisión de documentación inicial (políticas, inventarios, diagramas de red si existen). - Diseño de instrumentos de auditoría (checklists Módulos I a V, cuestionario de 30 preguntas para el Director). - Coordinación logística con el Instituto y reunión de apertura con el Director. | Auditor Líder: Br. Gerson Antonio Valdivia Auditor Administrativo: Br. Alison Michelle Navarro Goussen Documentalista: Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez | Profesionales con experiencia en auditoría de infraestructura tecnológica, estándares ISO/IEC 27001, estándares TIA/EIA, marco COBIT 2019, gestión documental y planificación de auditorías. Liderazgo, comunicación asertiva y capacidad de coordinación son clave. |
| II. Ejecución del Trabajo de Campo | Obtener evidencia objetiva del estado de la red (física y lógica) y del hardware de cómputo (23 equipos), así como de la gestión administrativa de TI. | - Inspección física del área de comunicaciones (router, switch, UPS, escritorio de madera). - Inspección de cableado horizontal (23 tendidos UTP Cat6, conectores RJ45, norma de ponchado T568B, canalización con grapas plásticas, etiquetado tipo banderín). - Pruebas de continuidad con cable tester a los 23 tendidos. - Inspección de áreas de trabajo (rosetas, patch cords, 23 computadoras). - Verificación del estado de hardware de las 23 PCs (discos duros, memoria RAM, fuentes de poder, ventilación, limpieza interna, periféricos). - Pruebas lógicas de red (DHCP, DNS, firewall, QoS, segmentación). - Entrevista semiestructurada al Director (cuestionario de 30 preguntas). - Revisión documental (políticas, inventarios, registros de incidentes). - Registro fotográfico indexado de hallazgos. | Auditor Líder: Br. Gerson Antonio Valdivia Auditor Físico: Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez Auditor Lógico: Br. Stephanie Lucía Mora Chávez Auditor Administrativo: Br. Alison Michelle Navarro Goussen Documentalista: Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez | Técnicos e ingenieros con competencias en auditoría de infraestructura de red (capa física y lógica), evaluación de hardware de cómputo, aplicación de estándares TIA/EIA, manejo de herramientas de prueba (cable tester, comandos de red, software de diagnóstico de hardware), capacidad de observación, entrevista y registro de evidencias. |
| III. Análisis y Diagnóstico | Clasificar y analizar los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo para emitir un diagnóstico técnico confiable de la red y el hardware del Instituto. | - Consolidación de checklists y cálculo de porcentajes de cumplimiento por módulo. - Clasificación de hallazgos por tipo (NC = No Conformidad / OBS = Observación / OPM = Oportunidad de Mejora). - Análisis de brechas normativas (contraste con ISO 27001, TIA/EIA, COBIT 2019, leyes nicaragüenses). - Identificación de vulnerabilidades y amenazas (red y hardware). - Aplicación de matriz de riesgos ISO 27005 (cálculo de Impacto × Probabilidad para 20 riesgos identificados). - Determinación de causas raíz (técnica de los 5 Porqués) para riesgos críticos y altos. - Evaluación del cumplimiento normativo por área auditada. - Elaboración de mapa de calor de riesgos (Heat Map). | Auditor Líder: Br. Gerson Antonio Valdivia Auditor Lógico: Br. Stephanie Lucía Mora Chávez Auditor Físico: Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez Auditor Administrativo: Br. Alison Michelle Navarro Goussen Documentalista: Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez | Profesionales con conocimientos en gestión de riesgos (ISO 27005), análisis normativo (ISO 27001, TIA/EIA, COBIT 2019), técnicas de diagnóstico de infraestructura tecnológica, evaluación de hardware, y elaboración de hallazgos conforme a estándares internacionales y legislación nicaragüense (Ley 787, Ley 921). |
| IV. Elaboración del Informe Preliminar | Sistematizar los hallazgos preliminares y emitir un borrador de informe técnico para validación interna y revisión por parte del CONTRATANTE antes de la elaboración del informe final.r | - Redacción del borrador del informe por áreas auditadas (red física, red lógica, hardware, gestión administrativa). - Inclusión de evidencia documental y visual preliminar (fotografías indexadas, capturas de pantalla, checklists consolidados). - Elaboración de matriz de hallazgos preliminar (sin recomendaciones finales). - Elaboración de matriz de riesgos cuantificada y mapa de calor (versión borrador). - Desarrollo de conclusiones preliminares. - Revisión y validación interna del borrador por todo el equipo auditor. - Presentación del informe preliminar al CONTRATANTE para retroalimentación. - Recepción y análisis de observaciones del CONTRATANTE. | Auditor Líder: Br. Gerson Antonio Valdivia Auditor Lógico: Br. Stephanie Lucía Mora Chávez Auditor Físico: Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez Auditor Administrativo: Br. Alison Michelle Navarro Goussen Documentalista: Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez | Profesionales con habilidades de redacción técnica especializada en auditoría de redes y hardware, estructuración de informes conforme a estándares internacionales, síntesis de hallazgos técnicos, capacidad de presentar información de manera clara y objetiva para su revisión por personal no especializado, y apertura a la retroalimentación del cliente. |
| IV. Elaboración del Informe Final | Sistematizar los hallazgos y emitir un informe técnico profesional con conclusiones, recomendaciones y un plan de mejora priorizado para la red y el hardware del Instituto. | - Redacción técnica del informe por áreas auditadas (red física, red lógica, hardware, gestión administrativa). - Inclusión de evidencia documental y visual (fotografías indexadas, capturas de pantalla, checklists). - Elaboración de matriz de hallazgos completa (con descripción, norma incumplida, evidencia, nivel de riesgo, recomendación, responsable y plazo). - Elaboración de matriz de riesgos cuantificada y mapa de calor. - Desarrollo de recomendaciones priorizadas (inmediatas, corto plazo, mediano plazo). - Elaboración del Plan de Mejora como documento independiente. - Revisión y validación interna del informe por todo el equipo auditor. | Auditor Líder: Br. Gerson Antonio Valdivia Auditor Lógico: Br. Stephanie Lucía Mora Chávez Auditor Físico: Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez Auditor Administrativo: Br. Alison Michelle Navarro Goussen Documentalista: Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez | Profesionales con habilidades de redacción técnica especializada en auditoría de redes y hardware, estructuración de informes conforme a estándares internacionales, síntesis de hallazgos técnicos, capacidad de generar recomendaciones accionables y orientación a la mejora continua de la infraestructura tecnológica. |
| V. Reunión de Cierre y Seguimiento | Presentar los resultados de la auditoría a la Dirección del Instituto Ulises Tapia Roa y establecer acuerdos para implementar las mejoras en la red y el hardware. | - Presentación del informe final a la Dirección del Instituto (hallazgos, riesgos, recomendaciones). - Explicación detallada de los hallazgos críticos (R-03: Acceso no autorizado a datos del Director; R-20: Pérdida de información por falta de respaldo) y altos. - Entrega formal del Informe Final de Auditoría (2 copias impresas + digital). - Entrega del Plan de Mejora y Kit de herramientas para mantenimiento de red y hardware. - Validación del plan de acción con la Dirección (responsables, plazos, recursos). - Propuesta de seguimiento (auditoría de seguimiento a 3 y 6 meses). - Firma de Acta de Cierre de Proyecto y Acuse de Recibo del Informe. - Entrega de Certificado de Auditoría (constancia de realización). | Auditor Líder: Br. Gerson Antonio Valdivia Auditor Físico: Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez Auditor Lógico: Br. Stephanie Lucía Mora Chávez Auditor Administrativo: Br. Alison Michelle Navarro Goussen Documentalista: Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez Director del Instituto: (representante de la entidad auditada) | Perfil con liderazgo, capacidad de negociación y comunicación asertiva para presentar hallazgos técnicos a personal no especializado (Director del Instituto). Dominio técnico de redes y hardware para justificar recomendaciones y promover la mejora de la infraestructura tecnológica del centro educativo. Conocimiento del contexto educativo público nicaragüense y de las limitaciones presupuestarias para proponer soluciones viables y de bajo costo. |